## Calendário
Livra — cronograma de marketing · 11/08 a 20/09
5 posts de feed por semana (dom a qui; sex e sáb são os piores dias medidos). Stories todo dia. Durante a Bienal a regra é suspensa: posta todo dia. Nunca dois posts de feed no mesmo dia.
Data | Dia | Fase | Tipo | Peça | Assunto | Observação | Status | Quem
2026-08-11 | ter | Aquecimento | Carrossel | C2 | 7 sinais de que você compra mais rápido do que lê | PRONTO. Começa o karma do Reddit hoje
2026-08-12 | qua | Aquecimento | Stories | — | Enquete: quantos livros você tem começados? | Recolher respostas para o beta
2026-08-13 | qui | Aquecimento | Carrossel | C6 | Escaneie a estante inteira | PRONTO
2026-08-14 | sex | Aquecimento | Marco | — | Congelar identidade e roteiros do lote 1 | Nada publica
2026-08-15 | sáb | Aquecimento | Gravação | LOTE 1 | GRAVAÇÃO EM LOTE — 10 vídeos | Equipe toda. Ver aba Gravações
2026-08-16 | dom | Aquecimento | Reels | R1 | 53% dos brasileiros não leem nenhum livro | Primeiro Reels no ar
2026-08-17 | seg | Aquecimento | Reels | E1 | Vou colocar essa estante inteira no celular | Karma do Reddit completo hoje
2026-08-18 | ter | Aquecimento | Reels | F1 | Ninguém larga livro chato
2026-08-19 | qua | Aquecimento | Marco | — | POST NO r/LIVROS | Postar 19h-21h e responder a noite inteira
2026-08-20 | qui | Aquecimento | Carrossel | BETA | Convite do acesso antecipado | PRONTO. Cai junto com o Reddit
2026-08-21 | sex | Aquecimento | Reels | R2 | Preciso de 30 pessoas que compram mais do que leem
2026-08-22 | sáb | Aquecimento | Marco | — | SUBMETER O APP (liberação manual) | Prazo-limite. Ver aba Marcos
2026-08-23 | dom | Aquecimento | Gravação | LOTE 2 | GRAVAÇÃO EM LOTE — 10 vídeos | Trocar de roupa entre blocos
2026-08-24 | seg | Aquecimento | Reels | E4 | Meus 3 tipos de livro
2026-08-25 | ter | Aquecimento | Carrossel | C1 | Guia de sobrevivência da Bienal 2026 | PRONTO. 10 dias antes do evento
2026-08-26 | qua | Aquecimento | Reels | L1 | Pedi um livro pro meu humor | Responder TODOS os comentários com indicação real
2026-08-27 | qui | Aquecimento | Carrossel | C4 | O que fazer com os 6 livros que você começou | A PRODUZIR — arquétipo lista
2026-08-28 | sex | Aquecimento | Reels | M1 | O bibliotecário viu
2026-08-29 | sáb | Aquecimento | Gravação | LOTE 3 | GRAVAÇÃO EM LOTE — 10 vídeos | Último antes do lançamento
2026-08-30 | dom | Aquecimento | Reels | G4 | Progresso arrastando, XP subindo
2026-08-31 | seg | Aquecimento | Reels | F3 | 25 minutos, cronometrados | Confirmar creators para a Bienal
2026-09-01 | ter | Lançamento | Marco | — | LANÇAMENTO — apertar o botão nas lojas | Começa a mídia paga: R$ 30/dia
2026-09-02 | qua | Lançamento | Reels | R1b | Republicar o manifesto, versão lançamento
2026-09-03 | qui | Lançamento | Carrossel | C5 | A moeda do Livra você ganha lendo | A PRODUZIR — arquétipo carta
2026-09-04 | sex | Bienal | Reels | E2 | ABERTURA DA BIENAL — o haul | Publicar 18h-20h
2026-09-05 | sáb | Bienal | Reels | — | Cobertura do dia + achados | Gravado no local
2026-09-06 | dom | Bienal | Reels | — | Cobertura — 2 pessoas no evento | Domingo
2026-09-07 | seg | Bienal | Reels | E2b | FERIADO — pico de público | Reforçar equipe. Ver aba Marcos
2026-09-08 | ter | Bienal | Reels | F2 | Tempo de tela que você não se arrepende
2026-09-09 | qua | Bienal | Carrossel | C8 | Quanto custa ler 12 livros por ano | A PRODUZIR — arquétipo dado
2026-09-10 | qui | Bienal | Reels | L2 | Terminei o livro. E agora?
2026-09-11 | sex | Bienal | Reels | G3 | O streak mais fácil do mundo
2026-09-12 | sáb | Bienal | Reels | — | SÁBADO — equipe completa, captação máxima | 4 a 6 pessoas no evento
2026-09-13 | dom | Bienal | Reels | — | Encerramento da Bienal
2026-09-14 | seg | Cauda | Reels | E2c | ONDA DE HAUL — mostre o seu | 40% da munição começa aqui
2026-09-15 | ter | Cauda | Marco | — | PR: Retrato da Bienal Livra | Dados agregados para imprensa
2026-09-16 | qua | Cauda | Reels | M3 | Lura responde os comentários
2026-09-17 | qui | Cauda | Carrossel | C3 | A leitura no Brasil em 5 números | A PRODUZIR — arquétipo dado
2026-09-18 | sex | Cauda | Reels | G2 | Perdi um streak de 43 dias
2026-09-20 | dom | Cauda | Reels | C1v | Meu ano de leitura em um card | Fecha o ciclo
Resumo
Publicações no período |  | 31
Reels |  | 23
Carrosséis |  | 8
Sessões de gravação |  | 3
Marcos sem publicação |  | 5
Publicados |  | 0
Status: A gravar · Gravado · Editado · Agendado · Publicado
Horário: melhores janelas medidas são qua 12h, qua 18h e qui 9h (Buffer, 9,6 mi de posts). Publicar entre 12h e 19h, terça a quinta.

## Gravações
Três sábados, 30 vídeos
Grave todos os ganchos primeiro e depois todos os corpos. Troque de camiseta entre blocos — a mesma roupa não pode aparecer em dois vídeos da mesma semana. Deixe 2 vagas por lote para refazer o que performou.
Lote | Data | ID | Trilha | Gancho (segundo 0) | O que filmar | Status
1 | 2026-08-15 | E1 | Tela | Vou colocar essa estante inteira no celular. Cronometrado | Plano contínuo escaneando livro atrás de livro, timer no canto
1 | 2026-08-15 | F1 | Tela | Ninguém larga livro chato. A gente larga livro bom no dia ruim | Livro fechado com marcador na página 47, mão abre, corta pro modo foco
1 | 2026-08-15 | F3 | Tela | É só isso o app inteiro (timer correndo) | Dedo aperta iniciar, som de página virando, timer acelerado
1 | 2026-08-15 | E4 | Tela | Meus 3 tipos de livro | Corte rápido nas três abas: lendo, quero ler, li
1 | 2026-08-15 | G4 | Tela | Progresso arrastando, XP saltando | Sem narração. Só o número subindo
1 | 2026-08-15 | P1 | Tela | Eu leio nos dois. Meu app também | Livro físico numa mão, Kindle na outra, toggle na tela
1 | 2026-08-15 | R1 | Rosto | 53% dos brasileiros não leem nenhum livro | Pessoa fixa da trilha rosto. Manifesto
1 | 2026-08-15 | R2 | Rosto | Preciso de 30 pessoas que compram mais do que leem | Mesma sessão, trocar camiseta
1 | 2026-08-15 | F4 | Tela | A parte que ninguém acredita | Progresso subindo sozinho depois do foco
1 | 2026-08-15 | P2 | Tela | Larguei em março. Voltei hoje. Sabia onde parei | Abre o app, progresso salvo, retoma
2 | 2026-08-23 | L1 | Tela | quero chorar mas com final feliz | Campo de texto sendo digitado, Lura responde com motivo
2 | 2026-08-23 | L2 | Tela | O pior momento da leitura é esse aqui | Tela de livro concluído, confete, sugestão do próximo
2 | 2026-08-23 | G1 | Tela | Tem gente ganhando de mim e eu não conheço ninguém | Tela da Liga, ranking semanal
2 | 2026-08-23 | G3 | Tela | Pra manter o streak aqui você precisa ler... cinco minutos | Abre foco, 5 min, streak mantido
2 | 2026-08-23 | E3 | Tela | Você tem 400 livros no Skoob e não vai digitar de novo | Botão importar, estante inteira aparecendo
2 | 2026-08-23 | C1 | Tela | Isso aqui é pra postar, não é pra guardar | Card sendo gerado e compartilhado no story
2 | 2026-08-23 | M1 | Mascote | Última página lida em 14 de março. Só passando pra dizer oi | 3 notificações em sequência, voz do Lura
2 | 2026-08-23 | R4 | Rosto | Se você fala de livro na internet, esse vídeo é pra você | Convite aos creators
2 | 2026-08-23 | F2 | Rosto | 9 horas por dia. Eu não tenho falta de tempo | Mostra o próprio tempo de tela do celular
2 | 2026-08-23 | E2 | Tela | Você vai gastar R$ 400 na Bienal. Vamos combinar uma coisa | Sacola caindo na mesa, escaneia 8 livros, card do haul
3 | 2026-08-29 | M2 | Mascote | Você adicionou 7 livros. Terminou zero | Lista quero ler crescendo, lendo parado
3 | 2026-08-29 | M3 | Mascote | Lura responde os comentários de vocês | Série contínua. Gravar 3 de uma vez
3 | 2026-08-29 | L3 | Tela | Odeio recomendação sem explicação | 3 sugestões com o porquê em destaque
3 | 2026-08-29 | C2 | Tela | Onde eu anotei aquele trecho mesmo? | Caderno bagunçado, corta pra nota na página certa
3 | 2026-08-29 | C3 | Tela | 5 estrelas na loja não me dizem nada | Resenhas da comunidade com progresso real
3 | 2026-08-29 | G2 | Rosto | Perdi um streak de 43 dias e passei mal | História real. Explicar o freeze
3 | 2026-08-29 | R3 | Rosto | Um bug nosso apagou a estante de um usuário | Build in public, honesto
3 | 2026-08-29 | E2b | Tela | Variação do haul — versão feriado | Munição extra pra Bienal
3 | 2026-08-29 | — | Tela | REFAZER o que performou melhor até aqui | Vaga reservada
3 | 2026-08-29 | — | Tela | REFAZER o segundo melhor | Vaga reservada
Vídeos planejados |  | 30
Gravados |  | 0
Lote 1 · sáb 15/08 |  | 10
Lote 2 · sáb 23/08 |  | 10
Lote 3 · sáb 29/08 |  | 10

## Carrosséis
Carrosséis — prontos e a produzir
Regra: nunca dois seguidos no mesmo arquétipo. Detalhe em marketing/12-carrosseis.md.
ID | Título | Arquétipo | Slides | Publicar | Situação | Onde está
C2 | 7 sinais de que você compra mais rápido do que lê | 2 · Lista | 9 | 2026-08-11 | PRONTO | carrossel-c2-sinais/
C6 | Escaneie a estante inteira | 1 · Passo a passo | 7 | 2026-08-13 | PRONTO | carrossel-c6/
BETA | Convite do acesso antecipado | 5 · Página arrancada | 8 | 2026-08-20 | PRONTO | carrossel-beta/
C1 | Guia de sobrevivência da Bienal 2026 | Guia | 9 | 2026-08-25 | PRONTO | carrossel-c1-bienal/
C4 | O que fazer com os 6 livros que você começou | 2 · Lista | 8 | 2026-08-27 | A PRODUZIR
C5 | A moeda do Livra você ganha lendo | 4 · Carta | 7 | 2026-09-03 | A PRODUZIR
C8 | Quanto custa ler 12 livros por ano no Brasil | 3 · Dado | 7 | 2026-09-09 | A PRODUZIR
C3 | A leitura no Brasil em 5 números | 3 · Dado | 9 | 2026-09-17 | A PRODUZIR
C7 | 5 formas de voltar a ler depois de um bloqueio | 2 · Lista | 7 |  | FILA
C9 | Match literário: 87% com um estranho | 1 · Passo a passo | 7 |  | FILA
C10 | A aba 'quero ler' virou lista de presente | 4 · Carta | 6 | 2026-11-15 | SAZONAL
Total |  | 11
Prontos |  | 4
A produzir |  | 4
Slides desenhados |  | 33

## Marcos
Marcos que não são conteúdo
Prazos que travam o resto. O de 22/08 é o único fora do controle de vocês.
Prazo | O quê | Por quê | Risco se falhar | Status | Quem
2026-08-13 | Congelar identidade visual | Tudo depois disso depende dela | Retrabalho em todas as peças
2026-08-17 | 50 pontos de karma no Reddit | Requisito para postar em r/Livros | Não consegue postar dia 19
2026-08-19 | Post no r/Livros | Autorizado pela moderação | Perde a janela pré-lançamento
2026-08-22 | SUBMETER O APP com liberação manual | Elimina o risco de revisão da Apple | Rejeição em 29/08 tira vocês da Bienal
2026-08-23 | 150 a 200 DMs enviadas a creators | Taxa de resposta de 10-30% | Sem creators na Bienal
2026-08-25 | Marca-páginas impressos | Distribuição na Bienal e em livrarias | Sem ativo físico no evento
2026-08-31 | 30 creators confirmados e briefados | Eles cobrem os 7 dias sem equipe | Cobertura só em 2 dos 10 dias
2026-09-01 | Apertar o botão nas lojas | Lançamento | —
2026-09-01 | Começar mídia paga: R$ 30/dia por 6 dias | Concentrado, não diluído | Verba sem efeito mensurável
2026-09-06 | 2 pessoas na Bienal | Domingo | —
2026-09-07 | REFORÇAR EQUIPE — feriado | Segunda emendada = pico do evento | Maior janela de público sem ninguém
2026-09-12 | 4 a 6 pessoas na Bienal | Sábado | —
2026-09-15 | Publicar o Retrato da Bienal Livra | Dado inédito rende imprensa | Perde a janela quente
2026-10-01 | Teste de PMF dos 40% | Depois de ~100 usuários ativos | Compra mídia sem saber se retém

## Métricas
Desempenho por peça
A métrica principal é ENVIOS. Em carrossel, olhe também salvamentos. Linha 5 é exemplo.
Data | Peça | Formato | Canal | Views | Envios | Salvos | Comentários | Cliques | Envios/mil views | Dobrar a aposta?
2026-08-11 | C2 | Carrossel | Instagram | 4300 | 86 | 52 | 51 | 120 | 20 | -
Totais
Peças publicadas |  | 1
Views |  | 4300
Envios |  | 86
Salvamentos |  | 52
Comentários |  | 51
Cliques |  | 120
Envios/mil views médio |  | 20
Views médias de Reels |  | 0
Views médias de carrossel |  | 4300
Regra: a peça que passar de 3x a média de envios vira cinco variações na semana seguinte.